财政项目支出绩效评价报告

项目名称:市教育局及局属部分学校资金

-中小学规划布局项目

项目单位:乌鲁木齐市第十五中学

主管部门:乌鲁木齐市教育局

2024年05月06日

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况:	1

1．项目背景、主要内容及实施情况	1

2.资金投入和使用情况	1

（二）项目绩效目标:	2

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

1.绩效评价完整性	4

2.评价目的	5

3.评价对象	6

4.绩效评价范围	6

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	7

1.评价原则	7

2.评价指标体系	7

3.评价方法	14

4.评价标准	15

（三）绩效评价工作过程	16

三、综合评价情况及评价结论	16

（一）评价结论	16

（二）主要绩效	18

四、绩效评价指标分析	18

（一）项目决策情况	18

1.项目立项	19

2.绩效目标	19

3.资金投入	20

（二）项目过程情况	22

1.资金管理	22

2.组织实施	24

（三）项目产出情况	24

1.产出数量	24

2.产出质量	25

3.产出时效	25

4.产出成本	25

（四）项目效益情况	27

1. 项目效益	27

2. 满意度指标完成情况分析	28

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28

（一）主要经验及做法	28

（二）存在的问题及原因分析	29

六、有关建议	29

七、其他需要说明的问题	30

一、基本情况

（一）项目概况:

1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景:该项目根据乌财科教〔2021〕12号-乌市中小学规划布局调整第一批，乌财科教〔2021〕70号-关于拨付乌鲁木齐市中小学规划布局调整第三批项目资金的通知，保证正常教育教学的需要;进一步增强学校的基础设施，增强学校的硬件设施，为教师和学生提供更先进的教育教学环境，激发教师不断学习的积极性。

项目2023年的主要实施内容:①购置教室设备②购置餐厅设备③购置实验室设备④校园文化建设及购置LED屏设备⑤建设直播教室及购置家具⑥购置洗衣房设备⑦建设金属看台及智慧校园⑧搬家服务。

2023年当年完成情况:实际完成情况为:①购置教室设备②购置餐厅设备③购置实验室设备④校园文化建设及购置LED屏设备⑤建设直播教室及购置家具⑥购置洗衣房设备⑦建设金属看台及智慧校园⑧搬家服务。项目内容已全部完成，资金使用100%合规合法，设备验收合格率100%，实现了该项目的社会效益，提高学校教学水平、改善办学条件、满意度指标为学生满意度指标等于100%。

2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况:经乌财科教〔2023〕44号-关于下达市教育局及局属部分学校资金的通知文件批准，项目系2023年本级资金。安排预算249.87万元;上年结转资金1000万元，共安排预算1249.87万元，于2023年年中追加预算批复项目，年中资金调整情况（2022年中小学布局规划-新校区设备采购项目结转至2023年资金1000万元，于2023年支出461.05万元；2023年预算资金为249.87万元，支出214.84万元。2023年共支出675.89万元。

该项目资金使用情况:1.2023年资金总预算为1249.87万元，包括:①2022年中小学布局规划-新校区设备采购项目结转至2023年市教育局及局属部分学校资金-中小学规划布局项目资金1000万元②2023年市教育局及局属部分学校资金-中小学规划布局项目预算资金249.87万元。2.资金投入涉及教室、餐厅、洗衣房、智慧校园、家具、实验室、LED屏等设备及金属看台、搬家服务、校园文化建设。3.①教室设备投入231万元，执行230.4万元②餐厅设备投入82万元，执行81.6万元③实验室设备投入20万元，执行19.5万元④LED屏设备投入172万元，执行79.44万元⑤家具设备投入134万元，执行109.56万元⑥校园文化建设投入114万元，执行113.24万元⑦直播教室投入42.5万元，执行42.15万元⑧洗衣房设备投入24.6万元，执行0万元⑨金属看台投入246万元，执行0万元⑩智慧校园建设投入155.8万元，执行0万元、搬家服务投入27.77万元，执行0万元。共计执行675.89万元，该项目总体预算执行率为54.08%。

（二）项目绩效目标:

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目。

该项目总体绩效目标:为贯彻落实自治区党委、人民政府及市委、市政府关于民生建设的决策部署，满足区内初中班扩招的需要，促进市教育事业发展。此项目购置5间教室设备、62台餐厅设备、9间实验室、1间直播教室、3台全自动洗脱机、1台全自动烘干机、购置1批学生及教师宿舍家具、图书室家具、办公家具、礼堂椅、金属看台建设完成、9个LED屏设备、校园文化建设。设备设施验收合格，从而有效增强学校硬件设备，提升教育教学能力。

该项目阶段性目标为:在2023年完成①购置音乐教室设备种类10类②购置餐厅设备62台、洗衣房设备包括全自动洗脱机3台、全自动烘干机1台③金属看台、智慧校园建设完成④校园文化建设完成⑤建成一间直播教室⑥设备设施验收合格率等于100%⑦有效增强学校硬件设备，提升教育教学能力⑧学生满意度此目标等于100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

2023年市教育局及局属部分学校资金-中小学规划布局项目:一、项目目标:1.家具设备满足在校寄宿生的日常需求2.实验室设备增强学生技能，帮助学生掌握相关技能3.餐厅设备符合食品安全标准，确保食物处理过程中的卫生与安全4.洗衣房设备满足内初生在校生活质量5.LED屏设备满足学校现代化需求6.直播教室满足教室上课需求，提升教学质量7.效益指标达到预期，学生满意度为100%。二、项目范围及要求:1.项目范围包括教室、实验室、家具、餐厅及洗衣房设备以及建设智慧校园、金属看台、直播教室、校园文化建设2.设备需符合国家安全与环保标准，易于维护且耐用3.优先选择有良好记录和专业服务能力的供应商4.采购过程公开透明，遵守政府采购规定。本项目数量指标涵盖全部项目内容，质量指标由项目验收通过率体现，时效指标由验收使用及时率体现，效益指标由提升教育质量体现，满意度指标由学生满意度体现。指标体系涵盖全部项目内容。

项目的计划与执行过程: 1.需求调研:.通过学校布局规划，合理确定采购的相关设备，安排相关业务负责人2.学校通过市场调查确定采购预算，再经过教育装备协会审核上报市财政。3.绩效目标申报:依据规划，结合预算，制定详细的采购清单4.招标采购:公开透明进行设备招标采购，严格评估供应商资质及报价5.安装调试:设备到位后，进行安装调试，资金到位后及时支付6.效果评估:设备投入使用后，定期进行检查已执行未支付资金的项目，待资金拨付后，及时支付。目前项目已基本完成，部分资金未支付。

评价数据的来源与采集:1.产出指标:通过合同与验货单等查看设备种类、设备验收是否合格;通过与相关部门对接得出受益学生人数2.成本指标:通过采购发票与支付凭证、报告单数据查看设备成本3.满意度调查:通过问卷形式，收集学生对该项目的满意度评价4.社会效益指标:根据校园布局规划建设进度及学生满意度评价，评价社会效益指标，提供说明。

2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点:（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解市教育局及局属部分学校资金-中小学规划布局项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

3.评价对象

（1）绩效评价的对象:市教育局及局属部分学校资金-中小学规划布局项目

4.绩效评价范围

1.时间范围:2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目范围:2023年市教育局及局属部分学校资金-中小学规划布局项目是基于正常教育教学的需要，进一步增强学校的基础设施的目的而设立，此项目范围包括教室、实验室、家具、餐厅及洗衣房设备以及建设智慧校园、金属看台、直播教室、校园文化建设。项目评价工作有具体的指标体系，涵盖5个一级指标、11个二级指标、 29个三级指标；采购过程透明公正，采购的设备符合预期目标，通过数据采集、问卷调查等形式，对2023年市教育局及局属部分学校资金-中小学规划布局项目进行客观评价，最终评分结果为:总分为92分，绩效评级为“优”。2023年度内基本完成各项指标设定值，已购置教室、餐厅、实验室、家具等设备，校园设备采购项目能够显著提升教学质量，满足内初生的在校需求；此外，还促进教育资源的均衡分配，提升学校的整体形象和竞争力。有效增强学校硬件设备，且学生满意度此目标等于100%。在项目实施过程中总结出以下经验:1.明确采购目标与标准2.绩效导向的预算编制3.公开透明的采购流程4.严格的质量控制与验收。此项目存在资金支出进度普遍较低的问题，总结出成立专人负责机制、明细预算安排的建议。综上所述，校园设备采购是一个涉及教育质量提升、预算管理、学生安全及长远发展规划的重要环节，需要综合考量多方面因素，通过科学规划和精细管理，实现资源的最优化配置，为学校创造一个安全、高效、现代化的学习与工作环境。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则:

（1）相关性原则:绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则:应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则:对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则:绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则:绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点: （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金:一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金:一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 购置教室设备种类 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数:一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 购置生活设备种类 |  |  |
|  |  | 受益人数 |  |  |
|  | 产出质量 | 设备、设施验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数:一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 设备验收使用及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 成本 | 经济成本 | 购置教室设备成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|  |  | 购买餐厅设备成本 |  |  |
|  |  | 购买洗衣房设备成本 |  |  |
|  |  | 购买实验室设备成本 |  |  |
|  |  | 购买LED设备成本 |  |  |
|  |  | 购置家具成本 |  |  |
|  |  | 校园文化建设成本 |  |  |
|  |  | 直播教室成本 |  |  |
|  |  | 金属看台成本 |  |  |
|  |  | 智慧校园建设成本 |  |  |
|  |  | 搬家服务成本 |  |  |
| 效益 | 社会效益指标 | 增强学校硬件设备，提升教育教学能力 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 学生满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（市教育局及局属部分学校资金-中小学规划布局项目)的特点，本次评价主要采用公众评判法和比较法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳:

·《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《关于下达市教育局及局属部分学校资金的通知》（财科教〔2023〕44号）

·《乌市中小学规划布局调整第一批》（乌财科教〔2021〕12号）

·《关于拨付乌鲁木齐市中小学规划布局调整第三批项目资金的通知》（乌财科教〔2021〕70号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年市教育局及局属部分学校资金-中小学规划布局项目进行客观评价，最终评分结果为:总分为97.3分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示:

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 2.7 | 54% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 购置教室设备种类 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 购置生活设备种类 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 受益人数 | 3 | 3 | 100% |
|  | 产出质量 | 设备、设施验收合格率 | 3 | 3 | 100% |
|  | 产出时效 | 设备验收使用及时率 | 4 | 4 | 100% |
| 成本 | 经济成本 | 购置教室设备成本 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 购买餐厅设备成本 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 直播教室成本 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 购买实验室设备成本 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 购买LED设备成本 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 购置家具成本 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 校园文化建设成本 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 购买洗衣房设备成本 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 金属看台成本 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 智慧校园建设成本 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 搬家服务成本 | 3 | 3 | 100% |
| 效益 | 社会效益 | 增强学校硬件设备，提升教育教学能力 | 4 | 4 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 学生满意度 | 4 | 4 | 100% |

（二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务:①购置音乐教室设备种类10类②购置餐厅设备若干、洗衣房设备包括全自动洗脱机3台、全自动烘干机1台③金属看台、智慧校园建设完成④校园文化建设完成⑤建成一间直播教室⑥设备设施验收合格率等于100%⑦有效增强学校硬件设备，提升教育教学能力⑧学生满意度此目标等于100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.项目立项

立项依据充分性:项目立项依据《乌市中小学规划布局调整第一批》（乌财科教〔2021〕12号）、《关于拨付乌鲁木齐市中小学规划布局调整第三批项目资金的通知》（乌财科教〔2021〕70号）文件，为保证正常教育教学的需要，进一步增强学校的基础设施，学校设置此项目。拨款依据《关于下达市教育局及局属部分学校资金的通知》（财科教〔2023〕44号）文件采购相关设备，项目符合国家法律法规、教育行业发展规划、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性: 项目依据文件要求，按照规定的程序申请设立，且审批文件、材料符合相关要求，有关支出严格按照文件要求，在此基础上已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2.绩效目标

绩效目标合理性:本项目有明确的绩效目标，绩效目标按照产出、成本、效益和满意度构建绩效评价指标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，能较为全面地反映本项目的产出和效益，符合正常的业绩水平，且每个项目有确定的项目投入额相匹配。故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性:其中，目标已细化为具体的绩效指标:具体有购置教室设备种类、购置生活设备种类、受益人数、设备设施验收合格率、设备验收使用及时率、购置教室设备成本、购买餐厅设备成本、购买洗衣房设备成本、购买实验室设备成本、购买LED设备成本、购置家具成本、校园文化建设成本、直播教室成本、金属看台成本、智慧校园建设成本、搬家服务成本、增强学校硬件设备，提升教育教学能力、学生满意度共计6个二级指标18个三级指标，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证（1.产出指标:通过合同与验货单等查看设备种类及数量、设备验收是否合格;通过与相关部门对接得出受益学生人数2.成本指标:通过采购发票与支付凭证、报告单数据查看设备成本3.满意度调查:通过问卷形式，收集学生对该项目的满意度评价4.社会效益指标:根据校园布局规划建设进度及学生满意度评价，评价社会效益指标，提供说明。），并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3.资金投入

预算编制科学性:此项目预算编制通过学校市场调查初步确定采购预算，再经过教育装备协会审核上报市财政，经过科学论证且预算内容与项目内容匹配，2023年资金总预算为1249.87万元，包括:①2022年中小学布局规划-新校区设备采购项目结转至2023年市教育局及局属部分学校资金-中小学规划布局项目资金1000万元②2023年市教育局及局属部分学校资金-中小学规划布局项目预算资金249.87万元。各项目投资额按照标准编制，故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性:根据《关于下达市教育局及局属部分学校资金的通知》（财科教〔2023〕44号）、《乌市中小学规划布局调整第一批》（乌财科教〔2021〕12号）文件精神，该部分资金主要用于购置校园文化、教学、餐厅等基础设施，资金分配首先基于学校实际需求，考虑教学活动、学生发展等多方面因素，在确保学校基本需求基础上，根据学校规模、学生结构等因素，合理调整资金分配比例。①教室设备投入231万元②餐厅设备投入82万元③实验室设备投入20万元④LED屏设备投入172万元⑤家具设备投入134万元⑥校园文化建设投入114万元⑦直播教室投入42.5万元⑧洗衣房设备投入24.6万元⑨金属看台投入246万元⑩智慧校园建设投入155.8万元搬家服务投入27.77万元。对于教学设备，旨在优化教学方法，资金分配有所提高;对于基建项目，旨在提高学校的基础设施能力，资金分配有所提高。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分17.7分。

1.资金管理

资金到位率:该项目资金由财政拨付，2023年预算资金为1249.87万元，包括（①2022年中小学布局规划-新校区设备采购项目结转至2023年市教育局及局属部分学校资金-中小学规划布局项目资金1000万元，在2023年1月到位，并按照支付合同金额，资金直接支付到各供应商。2023年度支出461.05万元②2023年市教育局及局属部分学校资金-中小学规划布局项目预算资金249.87万元在2023年5月22日到位，并按照支付合同金额，资金直接支付到各供应商。2023年度支出214.84万元）。2023年度实际安排资金1249.87万元。资金到位率为100%。因此，指标得分5分。

预算执行率:

1.2023年1月28日、7月24日向北京华胜天成科技股份有限公司分别支付教室设备款1172300元、1131700元;

2.2023年4月3日、7月24日向新疆金瑞鹏厨房设备有限公司分别支付餐厅设备款485922元、330078元;

3.2023年7月21日向新疆远华如意商贸有限公司支付实验室设备款195000元、LED屏设备款225000元;

4.2023年7月24日向新疆天地铨电子科技有限公司支付LED屏设备款569406.25元;

5.2023年9月22日向新疆鹏森科技股份有限公司支付家具款1095574.5元;

6.2023年7月24日向新疆金飞阳广告有限责任公司支付校园文化建设费445746.8元;

7.2023年8月23日向新疆创美视觉文化传媒有限公司支付校园文化建设费686637元;

8.2023年7月24日向新疆创信云通科技有限公司支付直播教室设备款421500元;

2023年度预算实际执行675.89万元，预算执行率为54.08%。

故预算执行率得分为2.7分。

资金使用合规性:本项目资金的使用符合专人负责和《财务监督内部控制管理制度》以及有关项目专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有文件依据等程序，需要政府采购、招标、签订合同等手续，该项目主要由总务科牵头，支出金额超过3000元需上校务会，校务会通过后，由财务室将该项资金专款专用于支付与该项目有关的支出。符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分11分。

2.组织实施

管理制度健全性:学校已制定相应的专人负责和财务监督内部控制管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性:根据评价小组核查情况，学校严格执行《关于印发乌鲁木齐市财政专项资金使用跟踪反馈管理暂行办法的通知》、《乌鲁木齐市第十五中学项目资金管理办法》，该项目支付手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、发票、中标通知书、合同、验收单、固定资产入库单归档，制度执行有效。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重为18分，实际得分18分。

1.产出数量

数量指标“购置教室设备种类”的目标值是大于等于3类，2023年度我单位实际完成10类，原因是主要购置音乐教室设备，包括多媒体讲台、钢琴、谱台、六面体等。实际完成率为333%。

数量指标“购置生活设备种类”的目标值是大于等于1类，2023年度我单位实际完成2类，原因是生活设备主要为餐厅、洗衣房设备，实际完成率为200%。数量指标“受益人数”的目标值是大于等于1900人，2023年度我单位实际完成2202人，原因是数据来源于2023年通过与相关部门对接得出受益学生人数，我校2023年实际在校人数，初中为1979人，高中为223人，实际完成率为115.89%。

实际完成率:216.30%，故实际完成率得分为11分。

2.产出质量

设备、设施验收合格率:设备、设施验收合格率目标值为大于等于90%，2023年度我单位实际完成100%，实际完成率为111%,我校在项目完工后，及时验收。故得分为3分。

3.产出时效

设备验收使用及时率:设备验收使用及时率目标值为大于等于90%，2023年度我单位实际完成100%，实际完成率为111%,我校在项目完工后，及时验收，并投入使用。故设备验收使用及时率得分为4分。

4.产出成本

购置教室设备成本:本项目目标值小于等于231万元，实际支出230.4万元，无超支情况，项目资金全部完成，成本节约率为0.26%，得分为4分。

购买餐厅设备成本:本项目实际支出81.6万元，无超支情况，项目资金全部完成，成本节约率为0.49%，得分为3分。

购买实验室设备成本:本项目实际支出19.5万元，无超支情况，项目资金全部完成，成本节约率为2.5%，得分为3分。

购买LED设备成本:本项目实际支出79.44万元，资金未支付完毕，原因是项目资金不足，待资金拨付后，再支付。但该项目已执行，成本节约率为53.81%，得分为3分。

购置家具成本:本项目实际支出109.56万元，部分资金未支付完毕，原因是项目资金不足，待资金拨付后，再支付。但该项目已执行，并投入使用，成本节约率为18.24%，得分为3分。

校园文化建设成本:本项目实际支出113.24万元，无超支情况，项目资金全部完成，成本节约率为0.67%，得分为3分。

直播教室成本:本项目实际支出42.15万元，无超支情况，项目资金全部完成，成本节约率为0.82%，得分为3分。

金属看台成本:本项目目标值246万元，实际支出0万元，原因是项目资金不足，待资金拨付后，再支付。但该项目已执行，并投入使用，成本节约率为100%，得分为3分。

智慧校园建设成本:本项目目标值155.8万元，实际支出0万元，原因是项目资金不足，待资金拨付后，再支付。但该项目已执行，并投入使用，成本节约率为100%，得分为3分。

搬家服务成本:本项目实际支出0万元，原因是项目资金不足，待资金拨付后，再支付。但该项目已执行。成本节约率为100%，得分为3分。

购买洗衣房设备成本:本项目目标值24.6万元，实际支出0万元，原因是项目资金不足，待资金拨付后，再支付。但该项目已执行，设备已入库并投入使用，成本节约率为100%，得分为3分。

综上，该部分指标满分34分，得分34分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为8分，实际得分8分。

1. 项目效益

（1）实施效益

经济效益指标:不适用。

社会效益指标:评价指标“增强学校硬件设备，提升教育教学能力”，指标值:有效增强实际完成值:达成年度指标。本项目的实施主要保证正常教育教学的需要；进一步增强学校的基础设施，增强学校的硬件设施，为教师和学生提供更先进的教育教学环境，激发教师不断学习的积极性。

生态效益指标:不适用。

综上，该指标满分4分，得分4分。

2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

学生满意度:评价指标“学生满意度”，指标值:≥90%，实际完成值:=100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查有效调查问卷20份。其中，统计“学生满意度”的平均值为100%。故满意度指标得分为4分。

综上，该指标满分4分，得分4分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.明确采购目标与标准

通过制定详细的采购标准，确保所购设备能够满足教学活动及内初班学生的实际需求

2.绩效导向的预算编制

在预算规划阶段，将绩效理念融入其中，根据学校实际需求分配资金，避免资源浪费，确保每一笔钱都能发挥最大效用。

3.公开透明的采购流程

采用公开招标等方式，确保采购过程的公平、公正、公开。同时，利用电子化平台进行采购信息的招标，提高效率。

4.严格的质量控制与验收

及时进行设备验收，确保所采购的设备符合既定标准，能够长期稳定地服务于教育教学活动。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目资金支出进度普遍较低

由于资金不足，导致项目资金预算执行支出的进度较低。

2.技术更新快速

科技快速发展，若采购决策时未能充分考虑技术发展趋势，可能导致所购设备落后

六、有关建议

1.成立专人负责机制

资金专人负责，实现专款专用，及时跟踪款项支付进度，发现问题及时处理。

2.明细预算安排

预算安排时，尽可能细化，资金到位后及时支付。

3.供应商选择与评估

除了产品本身，供应商的信誉、售后服务能力也是重要考量因素。签订合同前，应详细了解保修政策、培训服务等。

4.考虑技术兼容性和可升级型

随着科技的快速发展，所采购的设备应具有良好的兼容性和可升型以便未来能够与新的系统或软件对接，延长设备使用寿命。

七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。