**财政项目支出绩效评价报告**

项目名称：红山青年大学生及西部计划志愿者项目

项目单位：共青团乌鲁木齐市委员会本级

主管部门：共青团乌鲁木齐市委员会

2023年04月

目录

[一、基本情况 1](#_Toc165277220)

[（一）项目概况： 1](#_Toc165277221)

[1．项目背景、主要内容及实施情况 1](#_Toc165277222)

[2.资金投入和使用情况 1](#_Toc165277223)

[（二）项目绩效目标： 1](#_Toc165277224)

[二、绩效评价工作开展情况 2](#_Toc165277225)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 2](#_Toc165277226)

[1.绩效评价完整性 2](#_Toc165277227)

[2.评价目的 3](#_Toc165277228)

[3.评价对象 3](#_Toc165277229)

[4.绩效评价范围 3](#_Toc165277230)

[（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准 4](#_Toc165277231)

[1.评价原则 4](#_Toc165277232)

[2.评价指标体系 4](#_Toc165277233)

[3.评价方法 12](#_Toc165277234)

[4.评价标准 13](#_Toc165277235)

[（三）绩效评价工作过程 13](#_Toc165277236)

[三、综合评价情况及评价结论 14](#_Toc165277237)

[（一）评价结论 14](#_Toc165277238)

[（二）主要绩效 15](#_Toc165277239)

[四、绩效评价指标分析 15](#_Toc165277240)

[（一）项目决策情况 15](#_Toc165277241)

[1.项目立项 16](#_Toc165277242)

[2.绩效目标 16](#_Toc165277243)

[3.资金投入 17](#_Toc165277244)

[（二）项目过程情况 17](#_Toc165277245)

[1.资金管理 17](#_Toc165277246)

[2.组织实施 18](#_Toc165277247)

[（三）项目产出情况 18](#_Toc165277248)

[1.产出数量 18](#_Toc165277249)

[2.产出质量 19](#_Toc165277250)

[3.产出时效 19](#_Toc165277251)

[4.产出成本 19](#_Toc165277252)

[（四）项目效益情况 19](#_Toc165277253)

[1.项目效益 19](#_Toc165277254)

[2. 满意度指标完成情况分析 20](#_Toc165277255)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 20](#_Toc165277256)

[（一）主要经验及做法 20](#_Toc165277257)

[（二）存在的问题及原因分析 20](#_Toc165277258)

[六、有关建议 21](#_Toc165277259)

[七、其他需要说明的问题 21](#_Toc165277260)

# 一、基本情况

## （一）项目概况：

### 1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：为贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，引进和稳定一批优秀青年人才留乌干事创业打造聚财用才得人才示范工程，为首府聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”提供青年人才助力。

项目2023年的主要实施内容：①完成红山青年大学生的各项经费发放工作;

2023年当年完成情况。 2。实际完成情况为：①完成了红山青年大学生的各项经费发放工作;

### 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌财行[2023]3号文件批准，项目系2023年本级资金，共安排预算933.14万元，于2023年年初预算批复项目,未进行年中调整。

该项目资金使用情况：我单位本年度红山青年大学生及西部计划志愿者项目年初预算933.14万元，全年预算数933.14万元，实际执行数931.37万元，项目资金均用于红山青年大学生各项补助发放工作，执行率99.81%。

## （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为为经常性项目。

该项目总体绩效目标：完成本年度红山计划志愿者的各项补助发放，打造聚才用才的人才示范工程，保障新疆人才计划持续发展。

该项目阶段性目标为：完成2023年度红山计划志愿者的各项补助发放。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价完整性

首先，红山青年大学生及西部计划志愿者项目按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

最后，我委经过充分调研论证，采购项目依据政策严格确定采购方式经办。各科室做好项目的执行和统计工作，按照项目绩效目标要求推进项目执行进度，并准确记录工作台账；按时、客观、真实、准确的提供佐证资料。

### 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解红山青年大学生及西部计划志愿者项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

### 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：红山青年大学生及西部计划志愿者项目

### 4.绩效评价范围

1.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目范围：

为贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，引进和稳定一批优秀青年人才留乌干事创业打造聚财用才得人才示范工程，为首府聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”提供青年人才助力。完成本年度红山计划志愿者的各项补助发放。全年完成岗位补贴发放额393.12万元，基本生活补贴金额为260.34万元，平均发放人数377人。打造聚才用才的人才示范工程和保障新疆人才计划持续发展。

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年红山青年大学生及西部计划志愿者项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为99.66分，绩效评级为“优”。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，今后将更加严谨制定计划，明确职责和任务，优化工作流程，确保按时完成。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

 **项目支出绩效评价指标体系**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 红山青年大学生人数 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 举办活动次数 |
| 产出 | 产出质量 | 补贴发放准确率（%） | 项目完成的补贴发放准确率和活动覆盖率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 补贴发放准确率=（补贴发放实际人数/每月人数）×100%。活动覆盖率：（参加活动的人数/实际人数）×100%。  |
| 活动覆盖率 |
| 产出时效 | 补贴发放及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 活动举办及时性 |
| 产出成本 | 岗位补贴金额 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 基本生活补贴金额 |
| 社保缴费金额 |
| 餐补金额 |
| 交通补贴金额 |
| 体检费费用 |
| 活动费用 |
| 安置培训工作费用 |
| 效益 | 社会效益指标 | 打造聚才用才的人才示范工程 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 社会效益指标 | 保障新疆人才计划持续发展 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 志愿者满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（红山青年大学生及西部计划志愿者项目）的特点，本次评价主要采用成本效益分析法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

乌财行[2023]3号

·《关于调整西部计划新疆专项志愿者艰苦边远地区补助标准的通知》（新团联发〔2019〕1号）

·《关于印发<大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者管理办法（试行）》的通知（新团办联发〔2017〕7号）

·《关于印发<乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划》《关于促进高校毕业生高质量充分就业激发人才发展活力的若干措施》的通知（乌人才发〔2020〕2号）

## （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[[1]](#footnote-1)、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年红山青年大学生及西部计划志愿者项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为99.66分，绩效评级为“优”[[2]](#footnote-2)。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

 **项目各部分权重和绩效分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
| 预算执行率 | 5 | 4.99 | 99.8% |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 红山青年大学生人数 | 5 | 4.67 | 93.57% |
| 举办活动次数 | 5 | 5 | 100% |
| 产出质量 | 补贴发放准确率（%） | 5 | 5 | 100% |
| 活动覆盖率 | 5 | 5 | 100% |
| 产出时效 | 补贴发放及时率 | 5 | 5 | 100% |
| 活动举办及时性 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 岗位补贴金额 | 2 | 2 | 100% |
| 基本生活补贴金额 | 2 | 2 | 100% |
| 社保缴费金额 | 1 | 1 | 100% |
| 餐补金额 | 1 | 1 | 100% |
| 交通补贴金额 | 1 | 1 | 100% |
| 体检费费用 | 1 | 1 | 100% |
| 活动费用 | 1 | 1 | 100% |
| 安置培训工作费用 | 1 | 1 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 打造聚才用才的人才示范工程 | 10 | 10 | 100% |
| 保障新疆人才计划持续发展 | 5 | 5 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 志愿者满意度 | 5 | 5 | 100% |

## （二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的工作任务，有效的保障了红山青年大学生及西部计划志愿者各项生活补助的及时发放。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.项目立项

**立项依据充分性：**根据《关于印发<大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者管理办法（试行）》的通知（新团办联发〔2017〕7号）文件，同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

**立项程序规范性:** 根据市委组织部、团市委、市人社局制定的《乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划》，市委组织部、市人社局制定的《关于促进高校毕业生高质量充分就业激发人才发展活力的若干措施》于2020年项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

**综上，该指标满分8分，得分8分。**

### 2.绩效目标

**绩效目标合理性：**本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

**绩效目标明确性：**其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化（红山青年大学生人数、举办活动次数、补贴发放准确率、活动覆盖率、补贴发放及时率及活动举办及时性等），并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证单位通过原始凭证以及相关工作资料的收集进行作证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

### 3.资金投入

**预算编制科学性：**根据《关于调整西部计划新疆专项志愿者艰苦边远地区补助标准的通知》（新团联发〔2019〕1号）文件，红山计划项目人员每月发放标准为2920元/人，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。故预算编制科学性指标得分3分。

**资金分配合理性**： 根据乌财行[2023]3号文件精神，该部分资金适合使用于红山青年大学生及西部计划志愿者项目，我单位根据上年度发放人员平均人数，得出本年度需发放资金预算**。**故资金分配合理性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分19.99分。

### 1.资金管理

**资金到位率：** 该项目资金由财政拨付，全年预算数为933.14万元**，**在2023年3月全部到位，资金到位率100%**。**故资金到位率指标得分5分。

**预算执行率：**我单位本年度红山青年大学生及西部计划志愿者项目年初预算933.14万元，全年预算数933.14万元，实际执行931.37万元，执行率99.81%**。**故预算执行率得分为4.99分。

**资金使用合规性：**本项目资金的使用符合共青团乌鲁木齐市委员会本级项目管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有主管审批程序，需要审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

**综上，该指标满分13分，得分12.99分。**

### 2.组织实施

**管理制度健全性**：共青团乌鲁木齐市委员会本级已制定相应的项目资金管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

**制度执行有效性：**根据评价小组核查情况，共青团乌鲁木齐市委员会本级严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

**综上，该指标满分7分，得分7分。**

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和14个三级指标构成，权重为40分，实际得分39.67分。

### 1.产出数量

数量指标“红山青年大学生人数”的目标值是>=403人，2023年度我单位实际完成377人，完成率93.55%，原因是红山青年大学生人数存在浮动，年均人数405人，下一步改进措施：优化年初指标设置；

数量指标“举办活动次数”的目标值是>=1次，2023年度我单位实际完成1次，完成率100%；

**实际完成率：**96.78%，故实际完成率得分为9.67分。

### 2.产出质量

质量指标“补贴发放准确率（%）”的目标值是>=95%，2023年度我单位实际完成100%，完成率105.26%；

质量指标“活动覆盖率”的目标值是>=95%，2023年度我单位实际完成100%，完成率105.26%；

我单位本年度弥补部分2022年度资金，导致我单位指标过大。

故该指标满分为10分，得分10分。

### 3.产出时效

时效指标“补贴发放及时率”的目标值是>=95%，2023年度我单位实际完成100%，完成率105.26%；

时效指标“活动举办及时性”的目标值是>=95%，2023年度我单位实际完成100%，完成率105.26%；

我单位本年度弥补部分2022年度资金，导致我单位指标过大。

故完成及时性得分为10分。

### 4.产出成本

经济成本指标“岗位补贴金额”的目标值是<=386.88万元，2023年度我单位实际完成393.12万元，完成率0%；主要原因是：我单位本年度弥补部分2022年度资金，导致我单位指标过大。下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行；

经济成本指标“基本生活补贴金额”的目标值是<=254.40万元，2023年度我单位实际完成260.34万元，完成率0%；主要原因是：我单位本年度弥补部分2022年度资金，导致我单位指标过大。下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行；

经济成本指标“社保缴费金额”的目标值是<=192万元，2023年度我单位实际完成207.11万元，完成率0%；主要原因是：我单位本年度弥补部分2022年度资金，导致我单位指标过大。下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行；

经济成本指标“餐补金额”的目标值是<=25.13万元，2023年度我单位实际完成25.44万元，完成率0%；主要原因是：我单位本年度弥补部分2022年度资金，导致我单位指标过大。下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行；

经济成本指标“交通补贴金额”的目标值是<=50万元，2023年度我单位实际完成21.28万元，完成率42.56%；主要原因是：本年度实际支付交通补贴金额，下一步改进措施：优化年初指标设置；

经济成本指标“体检费费用”的目标值是<=2.60万元，2023年度我单位实际完成3.17，完成率0%；主要原因是：我单位本年度弥补部分2022年度资金，导致我单位指标过大。下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行；

经济成本指标“活动费用”的目标值是<=8.06万元，2023年度我单位实际完成7.15万元，完成率88.71%；主要原因是：本年度实际支付活动费金额，下一步改进措施：优化年初指标设置；

经济成本指标“安置培训工作费用”的目标值是<=14.07万元，2023年度我单位实际完成13.77万元，完成率97.87%；主要原因是：本年度实际支付安置培训费用，下一步改进措施：优化年初指标设置。

综上，所有指标均未超支，该指标满分为10分，得分10分。

**综上，该部分指标满分40分，得分**39.67**分。**

## （四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。

### 1.项目效益

**（1）实施效益**

**经济效益指标：**不适用。

**社会效益指标**：评价指标“打造聚才用才的人才示范工程”，指标值：显著有效，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施引进和稳定一批优秀青年人才留乌干事创业打造聚财用才得人才示范工程。

评价指标“保障新疆人才计划持续发展”，指标值：有效保障，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施有效的保障了全疆人才发展计划的有效推动及发展。

**生态效益指标**：不适用。

**综上，该指标满分15分，得分15分。**

### 2. 满意度指标完成情况分析

**（1）满意度指标**

**群众满意度：**评价指标“志愿者满意度”，指标值：>=95%，实际完成值：=100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“满意度”的平均值为100%。故满意度指标得分为5分。

**综上，该指标满分5分，得分5分。**

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

该项目为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

## （二）存在的问题及原因分析

该项目属于单位经常性项目，按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标，涉及需要协同部门较多，项目耗时较长以及人员流动大。故部分资金未在项目当年完成支付。

接下来，我委将按照项目依据政策严格操作。各科室做好项目的执行和统计工作，按照项目绩效目标要求推进项目执行进度，并准确记录工作台账；按时、客观、真实、准确的提供佐证资料。

在项目执行过程中遇到的目标设定较高的问题；项目实施的监督管理力度不够。

# 六、有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合培训考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

# 七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

1. 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。 [↑](#footnote-ref-2)